## DASHBOARD
DASHBOARD DE AVANCES
Avance por Épica
Etiquetas de fila | Total HUs | HUs Completadas
Comunicados | 6 | 5
Dashboard General | 3 | 0
Home Gerencia | 6 | 4
Mi Asistencia | 11 | 4
Autenticación y Seguridad | 4 | 2
Total general | 30 | 15
50%
| 30 | 15
Etiquetas de fila | Recuento de HU_ID | Suma de PuntosEstimados
Exportar reporte de avances | 1 | 3
Iniciar Sesión | 1 | 5
Interactuar con Cards de área | 1 | 3
Interactuar con filtro de "Mis Divisiones" | 1 | 5
Reestablecer Contraseña | 1 | 7
Visualizar barra lateral de navegación | 3 | 6
Visualizar card de "Marcar Asistencia" | 1 | 5
Visualizar card de Mandar Comunicado | 1 | 5
Visualizar cards de divisiones | 1 | 8
Visualizar encabezado principal con datos del usuario | 3 | 9
Visualizar gráfico de avance por épica | 1 | 4
Visualizar interfaz de inicio de sesión | 1 | 3
Visualizar interfaz de Reestablecer Contraseña | 1 | 3
Visualizar interfaz principal de Comunicados | 1 | 5
Visualizar interfaz principal de Gerencia | 1 | 5
Visualizar interfaz principal General | 1 | 5
Visualizar KPIs principales | 1 | 5
Visualizar lista de Avisos Urgentes | 1 | 4
Visualizar lista de Comunicados | 1 | 3
Visualizar modal de alertas | 1 | 3
Visualizar modal de Cruce de Horario | 1 | 6
Visualizar modal de Justifica tu Falta | 1 | 3
Visualizar sección de Estado | 1 | 4
Visualizar sección de Justificaciones | 1 | 5
Visualizar sección días convenio | 1 | 2
Visualizar tabla de Registro de Asistencia | 1 | 4
Total general | 30 | 120
120
Horas por Día(productividad)
Etiquetas de fila | HorasDedicadas
1-Nov | 3
3-Nov | 4
4-Nov | 4
5-Nov | 7
6-Nov | 2
8-Nov | 7
9-Nov | 2
10-Nov | 3
11-Nov | 4
12-Nov | 8
13-Nov | 7
14-Nov | 3
15-Nov | 6
16-Nov | 3
17-Nov | 2
18-Nov | 3
19-Nov | 6
20-Nov | 4
21-Nov | 2
22-Nov | 3
23-Nov | 2
24-Nov | 3
25-Nov | 2
26-Nov | 1
Total general | 91
91
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Total Hus:
30
Hus Completadas:
15
Avance General:
50.00%
Total Puntos Estimados:
120
Total Horas Dedicadas:
91

## Colaboradores
Colaborador ID | Nombres | Rol | Area | FechaIngreso
1 | Alejandro Vargas | Desarrollador Frontend | Desarrollo Web | 2025-01-15
2 | Camila Fernández | Desarrolladora Backend | Desarrollo Web | 2025-02-01
3 | Diego Morales | Diseñador UI/UX | Diseño | 2025-01-10
4 | Fernanda León | QA Tester | Control de Calidad | 2025-03-01
5 | Gabriel Torres | Líder Técnico | Desarrollo Web | 2024-11-15
6 | Isabel Reyes | Scrum Master | Gestión | 2024-10-20
7 | Javier Castillo | Desarrollador Full Stack | Desarrollo Web | 2025-01-20
8 | Karina Méndez | Analista Funcional | Análisis | 2025-02-15
9 | Luis Santana | DevOps | Infraestructura | 2024-12-01
10 | Mariana Paredes | Tester Automatización | Control de Calidad | 2025-01-05
11 | Nicolás Fuentes | Desarrollador Móvil | Desarrollo Móvil | 2025-02-10
12 | Olivia Salazar | Product Owner | Gestión | 2024-09-15
13 | Pablo Núñez | DBA | Infraestructura | 2025-01-25
14 | Romina Castro | UX Researcher | Diseño | 2025-03-05
15 | Santiago Peña | Desarrollador Frontend | Desarrollo Web | 2025-02-20
16 | Valeria Muñoz | Technical Writer | Documentación | 2025-01-12
17 | Andrés Herrera | Soporte Técnico | Operaciones | 2025-02-28
18 | Daniela Ríos | Analista de Datos | Análisis | 2025-01-18
19 | Esteban Córdova | Arquitecto de Software | Arquitectura | 2024-11-01
20 | Fabiola Aguirre | UX/UI Designer | Diseño | 2025-03-10

## HU
HU_ID | Epica | HU_Codigo | NombreHistoria | Prioridad | PuntosEstimados | ResponsableAsignadoID | FechaInicioEstimada | FechaFinEstimada | DiasRetraso
1 | Autenticación y Seguridad | AUTH-01 | Visualizar interfaz de inicio de sesión | Alta | 3 | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | #VALUE!
2 | Autenticación y Seguridad | AUTH-02 | Iniciar Sesión | Alta | 5 | 2 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | #VALUE!
3 | Autenticación y Seguridad | AUTH-03 | Visualizar interfaz de Reestablecer Contraseña | Media | 3 | 3 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | #VALUE!
4 | Autenticación y Seguridad | AUTH-04 | Reestablecer Contraseña | Alta | 7 | 2 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | #VALUE!
5 | Home Gerencia | HOME-01 | Visualizar interfaz principal de Gerencia | Media | 5 | 5 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | #VALUE!
6 | Home Gerencia | HOME-02 | Visualizar barra lateral de navegación | Baja | 2 | 6 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | #VALUE!
7 | Home Gerencia | HOME-03 | Visualizar encabezado principal con datos del usuario | Media | 3 | 1 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | #VALUE!
8 | Home Gerencia | HOME-04 | Interactuar con filtro de "Mis Divisiones" | Alta | 5 | 8 | 2026-02-08 | 2026-02-12 | #VALUE!
9 | Home Gerencia | HOME-05 | Visualizar cards de divisiones | Alta | 8 | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | #VALUE!
10 | Home Gerencia | HOME-06 | Interactuar con Cards de área | Media | 3 | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | #VALUE!
11 | Mi Asistencia | ASIS-01 | Visualizar interfaz principal General | Alta | 5 | 11 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | #VALUE!
12 | Mi Asistencia | ASIS-02 | Visualizar barra lateral de navegación | Baja | 2 | 6 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | #VALUE!
13 | Mi Asistencia | ASIS-03 | Visualizar encabezado principal con datos del usuario | Media | 3 | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | #VALUE!
14 | Mi Asistencia | ASIS-04 | Visualizar card de "Marcar Asistencia" | Alta | 5 | 3 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | #VALUE!
15 | Mi Asistencia | ASIS-05 | Visualizar modal de alertas | Media | 3 | 3 | 2026-02-15 | 2026-02-18 | #VALUE!
16 | Mi Asistencia | ASIS-06 | Visualizar tabla de Registro de Asistencia | Alta | 4 | 11 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | #VALUE!
17 | Mi Asistencia | ASIS-07 | Visualizar sección días convenio | Baja | 2 | 1 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | #VALUE!
18 | Mi Asistencia | ASIS-08 | Visualizar sección de Justificaciones | Media | 5 | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-19 | #VALUE!
19 | Mi Asistencia | ASIS-09 | Visualizar modal de Cruce de Horario | Alta | 6 | 3 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | #VALUE!
20 | Mi Asistencia | ASIS-10 | Visualizar modal de Justifica tu Falta | Media | 3 | 4 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | #VALUE!
21 | Mi Asistencia | ASIS-11 | Visualizar sección de Estado | Baja | 4 | 5 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | #VALUE!
22 | Comunicados | COMU-01 | Visualizar interfaz principal de Comunicados | Alta | 5 | 1 | 2026-02-15 | 2026-02-18 | #VALUE!
23 | Comunicados | COMU-02 | Visualizar barra lateral de navegación | Media | 2 | 6 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | #VALUE!
24 | Comunicados | COMU-03 | Visualizar encabezado principal con datos del usuario | Alta | 3 | 1 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | #VALUE!
25 | Comunicados | COMU-04 | Visualizar card de Mandar Comunicado | Alta | 5 | 3 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | #VALUE!
26 | Comunicados | COMU-05 | Visualizar lista de Avisos Urgentes | Media | 4 | 3 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | #VALUE!
27 | Comunicados | COMU-06 | Visualizar lista de Comunicados | Baja | 3 | 11 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | #VALUE!
28 | Dashboard General | DASH-01 | Visualizar KPIs principales | Alta | 5 | 8 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | #VALUE!
29 | Dashboard General | DASH-02 | Visualizar gráfico de avance por épica | Media | 4 | 8 | 2026-02-18 | 2026-02-22 | #VALUE!
30 | Dashboard General | DASH-03 | Exportar reporte de avances | Baja | 3 | 8 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | #VALUE!
Formulas:
DiasRetraso = IF(AND(TODAY() > [1]HU!$[FechaFinEstimada], COUNTIFS([1]Avances_Diarios!$B2:B36, [1]HU!$[HU_ID], [1]Avances_Diarios!$H2:H36, 1) = 0), TODAY() - [1]HU!$[FechaFinEstimada], 0)

## Avances
AvanceID | HU_ID | ColaboradorID | FechaRegistro | HorasDedicadas | EstadoAvance | Comentario | EsCompletada | Áreas
1 | 1 | 1 | 2025-11-03 | 2 | Completada | Finalizada y probada | 1 | Desarrollador Frontend
2 | 3 | 3 | 2025-11-01 | 3 | Completada | Interfaz lista | 1 | Desarrolladora Backend
3 | 5 | 5 | 2025-11-04 | 4 | Completada | Estilos y funcionalidad | 1 | Diseñador UI/UX
4 | 6 | 6 | 2025-11-03 | 2 | Completada | Componente de sidebar | 1 | Desarrolladora Backend
5 | 7 | 7 | 2025-11-05 | 2 | Completada | Finalizado | 1 | QA Tester
6 | 9 | 9 | 2025-11-05 | 5 | Completada | Cards responsivas | 1 | Líder Técnico
7 | 12 | 12 | 2025-11-06 | 2 | Completada | Sidebar funcional | 1 | Scrum Master
8 | 15 | 15 | 2025-11-08 | 3 | Completada | Modales de alerta | 1 | Desarrollador Frontend
9 | 16 | 16 | 2025-11-08 | 4 | Completada | Tabla de registros | 1 | Analista Funcional
10 | 17 | 1 | 2025-11-09 | 2 | Completada | Sección de convenio | 1 | QA Tester
11 | 22 | 6 | 2025-11-11 | 4 | Completada | Interfaz comunicados | 1 | Desarrollador Frontend
12 | 23 | 7 | 2025-11-12 | 2 | Completada | Sidebar comunicados | 1 | Diseñador UI/UX
13 | 24 | 8 | 2025-11-12 | 3 | Completada | Header comunicados | 1 | Desarrollador Móvil
14 | 25 | 9 | 2025-11-13 | 4 | Completada | Card mandar comunicado | 1 | Scrum Master
15 | 26 | 10 | 2025-11-13 | 3 | Completada | Lista avisos urgentes | 1 | Desarrollador Frontend
16 | 2 | 2 | 2025-11-10 | 3 | En Progreso | Avance en lógica | 0 | Diseñador UI/UX
17 | 2 | 2 | 2025-11-15 | 4 | En Progreso | Corrigiendo bugs | 0 | Diseñador UI/UX
18 | 4 | 4 | 2025-11-12 | 3 | En Progreso | Diseño avanzado | 0 | Desarrollador Móvil
19 | 4 | 4 | 2025-11-18 | 2 | En Progreso | Pruebas unitarias | 0 | Desarrollador Frontend
20 | 8 | 8 | 2025-11-14 | 3 | En Progreso | Implementando filtros | 0 | Desarrolladora Backend
21 | 8 | 8 | 2025-11-19 | 3 | En Progreso | Ajustes de UI | 0 | Diseñador UI/UX
22 | 10 | 10 | 2025-11-15 | 2 | En Progreso | Interacción básica | 0 | QA Tester
23 | 11 | 11 | 2025-11-16 | 3 | Pendiente | Sin iniciar | 0 | Líder Técnico
24 | 13 | 13 | 2025-11-17 | 2 | Pendiente | Sin iniciar | 0 | Desarrollador Frontend
25 | 14 | 14 | 2025-11-18 | 1 | Pendiente | Sin iniciar | 0 | Scrum Master
26 | 18 | 2 | 2025-11-19 | 3 | En Progreso | Maquetación | 0 | Desarrollador Frontend
27 | 19 | 3 | 2025-11-20 | 4 | En Progreso | Lógica de modales | 0 | Diseñador UI/UX
28 | 20 | 4 | 2025-11-21 | 2 | Pendiente | Sin iniciar | 0 | Diseñador UI/UX
29 | 21 | 5 | 2025-11-22 | 3 | En Progreso | Desarrollo | 0 | Desarrollador Móvil
30 | 27 | 11 | 2025-11-23 | 2 | Pendiente | Sin iniciar | 0 | Analista Funcional
31 | 28 | 12 | 2025-11-24 | 3 | En Progreso | KPIs dashboard | 0 | Analista Funcional
32 | 29 | 13 | 2025-11-25 | 2 | Pendiente | Sin iniciar | 0 | Analista Funcional
33 | 30 | 14 | 2025-11-26 | 1 | Pendiente | Sin iniciar | 0 | QA Tester

## Analisis
Avance por Épica
Etiquetas de fila | Total HUs | HUs Completadas
Comunicados | 6 | 5
Dashboard General | 3 | 0
Home Gerencia | 6 | 4
Mi Asistencia | 11 | 4
Autenticación y Seguridad | 4 | 2
Total general | 30 | 15
Estado por Colaborador
Recuento de AvanceID | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Completada | En Progreso | Pendiente | Total general
Alejandro Vargas | 2 |  |  | 2
Camila Fernández |  | 3 |  | 3
Diego Morales | 1 | 1 |  | 2
Fernanda León |  | 2 | 1 | 3
Gabriel Torres | 1 | 1 |  | 2
Isabel Reyes | 2 |  |  | 2
Javier Castillo | 2 |  |  | 2
Karina Méndez | 1 | 2 |  | 3
Luis Santana | 2 |  |  | 2
Mariana Paredes | 1 | 1 |  | 2
Nicolás Fuentes |  |  | 2 | 2
Olivia Salazar | 1 | 1 |  | 2
Pablo Núñez |  |  | 2 | 2
Romina Castro |  |  | 2 | 2
Santiago Peña | 1 |  |  | 1
Valeria Muñoz | 1 |  |  | 1
Total general | 15 | 11 | 7 | 33
Horas por Día(productividad)
Etiquetas de fila | HorasDedicadas
1-Nov | 3
3-Nov | 4
4-Nov | 4
5-Nov | 7
6-Nov | 2
8-Nov | 7
9-Nov | 2
10-Nov | 3
11-Nov | 4
12-Nov | 8
13-Nov | 7
14-Nov | 3
15-Nov | 6
16-Nov | 3
17-Nov | 2
18-Nov | 3
19-Nov | 6
20-Nov | 4
21-Nov | 2
22-Nov | 3
23-Nov | 2
24-Nov | 3
25-Nov | 2
26-Nov | 1
Total general | 91
Avance por Prioridad
Etiquetas de fila | Total HUs | HUs Completadas
Alta | 13 | 6
Baja | 6 | 3
Media | 11 | 6
Total general | 30 | 15
Retrasos por Épica(HU que vencen hoy)
FechaFinEstimada | All
Etiquetas de fila | Total HUs
Autenticación y Seguridad | 4
Comunicados | 6
Dashboard General | 3
Home Gerencia | 6
Mi Asistencia | 11
Total general | 30
Etiquetas de fila | Recuento de HU_ID | Suma de PuntosEstimados
Exportar reporte de avances | 1 | 3
Iniciar Sesión | 1 | 5
Interactuar con Cards de área | 1 | 3
Interactuar con filtro de "Mis Divisiones" | 1 | 5
Reestablecer Contraseña | 1 | 7
Visualizar barra lateral de navegación | 3 | 6
Visualizar card de "Marcar Asistencia" | 1 | 5
Visualizar card de Mandar Comunicado | 1 | 5
Visualizar cards de divisiones | 1 | 8
Visualizar encabezado principal con datos del usuario | 3 | 9
Visualizar gráfico de avance por épica | 1 | 4
Visualizar interfaz de inicio de sesión | 1 | 3
Visualizar interfaz de Reestablecer Contraseña | 1 | 3
Visualizar interfaz principal de Comunicados | 1 | 5
Visualizar interfaz principal de Gerencia | 1 | 5
Visualizar interfaz principal General | 1 | 5
Visualizar KPIs principales | 1 | 5
Visualizar lista de Avisos Urgentes | 1 | 4
Visualizar lista de Comunicados | 1 | 3
Visualizar modal de alertas | 1 | 3
Visualizar modal de Cruce de Horario | 1 | 6
Visualizar modal de Justifica tu Falta | 1 | 3
Visualizar sección de Estado | 1 | 4
Visualizar sección de Justificaciones | 1 | 5
Visualizar sección días convenio | 1 | 2
Visualizar tabla de Registro de Asistencia | 1 | 4
Total general | 30 | 120
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
30
30